# Администрация

муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское

# Боровского района Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Кривское

«13» февраля  2017 года                                                                                                   № 21

«О подготовке проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, утвержденные Решением Сельской Думы от 17.01.2017 года № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, утвержденные решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское от 17.01.2017 № 1 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское Боровского района Калужской области», в части дополнения
таблицы 1 статьи 29. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам - Специальная деятельность и дополнением статьей 36 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское (приложение).

3. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 							     А.В. Максименко

Исп. Белай  С.Ю.

Отп. 2 экз.

1- в дело

1- в прокуратуру

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования сельского поселения

деревня Кривское

от 13.02.2017 г. № 21

ПОРЯДОК И СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

| № п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское | 30 дней со дня обнародования на информационном стенде | Комиссия по подготовке проектов внесения изменений и дополнений в Генеральный план (ГП) и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |
| 2 | Проверка проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское | В течении 5 рабочих дней после представления проекта | Администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |
| 3 | Доработка проекта о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское | В течении 5 рабочих дней после представления проекта | Комиссия по подготовке проектов внесения изменений и дополнений в Генеральный план (ГП) и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |
| 4 | Направление проекта для принятия решения о проведении публичных слушаний | В течении 3 рабочих дней после завершения проверки | Администрация муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское | В срок не позднее чем 10 дней со дня получения проекта | Глава муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское | - | Комиссия по подготовке проектов внесения изменений и дополнений в Генеральный план (ГП) и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |
| 7 | Внесение дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения деревня Кривское с учетов результатов публичных слушаний и представление его в Сельскую Думу | В течении 5 рабочих дней | Комиссия по подготовке проектов внесения изменений и дополнений в Генеральный план (ГП) и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |
| 8 | Принятие решения об утверждении проекта или направление на доработку | В течении 10 дней после предоставления проекта | Глава муниципального образования сельского поселения деревня Кривское |